Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el periodo correspondiente a la Fase 1 “Preparación del Entorno”, se completó al 100% siendo este el diseño del flujo de solicitudes de renuncia y la configuración del equipo de prueba con Blue Prism Enterprise, dando cumplimiento a los objetivos específicos del 1 al 4. Mientras se fue realizando la fase 1 se presentaron fallas técnicas que se habían considerado en el plan de gestión de riesgo, las cuales fueron relacionados a los prerrequisitos en el computador donde se iba a desarrollar el prototipo, por ello se pensó en el uso de una máquina virtualizada como contingencia, estas no fueron necesarias de implementar, ya que se logró resolver el problema, por lo que no se tuvo que alterar la metodología DSDM, ni los objetivos planteados en la Entrega 1. Actualmente se inició la Fase 2 “Diseño y Modelado RPA”, enfocado en la configuración de selectores y lógica en el CRM. Durante las pruebas iniciales de esta etapa se detectó una incidencia técnica relacionada con la extensión de automatización de Blue Prism en el navegador EDGE, la cual será abordada dentro de los márgenes de tiempo programados para el mes de octubre sin comprometer los plazos ni el alcance general del prototipo. |
| --- | --- |
| Objetivos | Desarrollar un prototipo de automatización mediante Blue Prism para la gestión de solicitudes académicas de renuncia en la Escuela de Informática de la sede San Bernardo Duoc UC, con el fin de reducir la carga administrativa manual y validar su escalabilidad institucional. Objetivos Específicos: - Identificar los principales interesados (actores y usuarios) y antecedentes necesarios. - Definir los requerimientos enfocados en el proyecto mediante investigación y entrevistas de algunos de los stakeholders. - Determinar mediante análisis de factibilidad las herramientas más adecuadas de software y hardware para el levantamiento de un prototipo, pensando en una futura implementación. - Realizar una evaluación económica y financiera para un marco de referencia para una futura Implementación. - Establecer el protocolo de acceso y preparación del entorno: Configurar el inicio de sesión automatizado y seguro en la estación de trabajo y CRM utilizando credenciales encriptadas en Blue Prism, definiendo las reglas de autenticación e intentos ante fallas de conexión. - Implementar la lógica de identificación y filtrado de tickets: Desarrollar los algoritmos de navegación en el módulo del CRM para seleccionar de forma autónoma los tickets de "Renuncia" en estado pendiente mediante el criterio de atención FIFO. - Automatizar el procedimiento de ejecución y registro de datos: Programar la extracción de datos del alumno y motivo de renuncia, la inserción del texto normativo y el cierre/derivación de la solicitud hacia la unidad académica correspondiente. - Diseñar los mecanismos de validación y verificación del proceso: Construir la rutina de confirmación de transacciones exitosas, refresco de lista en CRM y generación de capturas de pantalla como evidencia visual para respaldar la auditoría del robot. - Establecer el esquema de gestión de excepciones y control de errores: Definir los procedimientos automáticos ante fallas técnicas (tiempos de espera, errores de servidor y bloqueos de red), incluyendo el envío de alertas críticas por correo a la Dirección. - Estructurar el módulo de cierre y reportabilidad de la gestión: Implementar el registro de transacciones en una base de datos SQL Express para automatizar la emisión y consolidación del reporte diario de supervisión enviado al equipo directivo. |
| Metodología | ### Como resultado del análisis comparativo de las distintas metodologías, y pensando en que el proyecto va a ser desarrollado por una sola persona, la metodología más viable es DSDM, ya que se utiliza una estructura que requiere orden, alcance cerrado y cumplimiento legal. ### Es importante que para el uso correcto de la metodología se debe utilizar bloques de tiempos o desarrollo de etapas o fases, las cuales ya se encuentran creadas en el cronograma, limitar las funcionalidades y flujo del prototipo, y por sobre todo se debe mantener una comunicación directa con la Directora de Escuela como única contraparte para pruebas y validación. ENTREGABLES: - E003 Base de datos SQL Express configurada. - E001 Diagrama de proceso AS-IS y TO-BE. - E002 Script de automatización en BluePrism v7.4. - E004 Manual de usuario y soporte para el rol administrativo. |
| Evidencias de avance | Proyecto "Automatización de solicitudes académicas con Blue Prism" - Documentación del proyecto: https://github.com/JoselynPinoDiaz/SB_Mallen_002D_RPA/tree/prod - Seguimiento de Plan de Trabajo: https://duocjpriesgorpa.atlassian.net/jira/software/projects/RPA2/boards/2?filter=&groupBy=none - Herramientas de Documentación: https://duocjpriesgorpa.atlassian.net/wiki/spaces/R/folder/36044801 - Herramienta de Respaldo: https://drive.google.com/drive/folders/1DXczTx9j4sCx8tlerI2k1fFcFR5e__HD?usp=drive_link - Herramientas de Gestión y Seguimiento: https://duocjpriesgorpa.atlassian.net/jira/software/projects/RPA2/boards/2?filter=&groupBy=none&atlOrigin=eyJpIjoiMTFkYWI1ZDcxMjU3NDM1NjliMGVjNTllYmFhMzAyMjQiLCJwIjoiaiJ9 |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándose especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisar Sección 6 “Evidencias” |  |  |  |  |  |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

### Factores que han facilitado o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo - Factores facilitadores: La definición clara del flujo del proceso de solicitudes académicas con estado de renuncia. - Dificultades y acciones de solución: - Errores de conectividad en SQL Server (Fase 1): Se hicieron pruebas con distintas versiones SQL SERVER 2019 hasta el actual, SQL Express,Azure. Además, se pensó en una nueva alternativa con la implementación de una máquina virtual para levantar la herramienta Blue Prism. - Falla en la extensión web: Una vez solucionado la instalación y licencia de Blue Prism, se encontró un nuevo riesgo o incidente relacionado con el complemento de Blue Prism y Edge, está dentro del plazo de octubre fase 2.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se requirió eliminar ni modificar ninguna actividad del plan de trabajo original registrado en el cronograma. Esta continuidad se justifica por la efectividad de los factores facilitadores.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actualmente no existen actividades retrasadas ni fuera de plazo según el cronograma. La Fase 1 “Preparación del Entorno” fue finalizada exitosamente dentro del periodo julio-septiembre, y la Fase 2 “Diseño y Modelado RPA” se encuentra en su inicio. Respecto a las actividades no iniciadas su estado responde al orden del proyecto. Para mitigar el riesgo de retrasos derivado de la falla de la extensión web, se aplicará como estrategia la resolución prioritaria para asegurar que no impacte la planificación del proyecto.